DOCUMENTO DE ALCANCE DEL PROYECTO

Centro de Control (COCE)

Sistema de Monitorización y Gestión Centralizada

Control de Accesos Banco Santander

Cliente: Banco Santander

Integrador: SAIMA SEGURIDAD

Fecha: 26 de Enero de 2025

Versión: 1.0

# TABLA DE CONTENIDOS

TABLA DE CONTENIDOS	2

1. RESUMEN EJECUTIVO	4

2. CONTEXTO DEL PROYECTO	5

2.1. Arquitectura del Sistema Global	5

3. OBJETIVOS DEL COCE	6

3.1. Objetivo General	6

3.2. Objetivos Específicos	6

4. ARQUITECTURA TÉCNICA RECOMENDADA	7

4.1. Stack Tecnológico	7

4.2. Arquitectura General	7

5. ALCANCE FUNCIONAL	9

5.1. FASE 1 – Núcleo COCE (OBLIGATORIA)	9

5.1.1. Visualización del Estado del Sistema	9

5.1.2. Control Remoto Avanzado	9

5.1.3. Gestión de Versiones de Software	9

5.1.4. Actualización Remota de Software	9

5.1.5. Mensajería desde COCE a Tablets	10

5.1.6. Autenticación y Seguridad Básica	10

5.1.7. Logs y Auditoría Básica	10

5.2. FASE 2 – Funcionalidades Opcionales / Avanzadas	12

5.2.1. Centralización de Eventos y Alarmas	12

5.2.2. Histórico Corporativo y Reporting	12

5.2.3. Control Remoto Avanzado	12

5.2.4. Gestión Avanzada de Usuarios y Roles	12

5.2.5. Alertas y Notificaciones	13

6. FUNCIONALIDADES PRESCINDIBLES (NO REQUERIDAS)	14

7. COMUNICACIONES Y PROTOCOLOS	15

7.1. Protocolo de Comunicación	15

7.2. Conectividad de las Oficinas	15

8. REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA	16

8.1. Servidor COCE (Datacenter Santander)	16

8.2. Base de Datos PostgreSQL	16

8.3. Puertos y Firewall	16

9. CRONOGRAMA ESTIMADO	17

10. ENTREGABLES DEL PROYECTO	18

10.1. Software	18

10.2. Documentación Técnica	18

10.3. Soporte	18

11. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	19

11.1. Criterios Funcionales	19

11.2. Criterios de Rendimiento	19

11.3. Criterios de Seguridad	19

12. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES	20

12.1. Supuestos	20

12.2. Restricciones	20

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento define el alcance técnico y funcional para el desarrollo del Centro de Control (COCE), un sistema centralizado de monitorización y gestión remota destinado a supervisar las instalaciones de control de accesos desplegadas en oficinas del Banco Santander.

El COCE constituye la Fase 2 del proyecto global de modernización del sistema de control de accesos, que ya incluye:

Objetivos principales del COCE:

- Visualizar el estado operativo en tiempo real de 200-500 instalaciones

- Gestionar versiones de software y actualizaciones remotas

- Facilitar el soporte técnico remoto y mantenimiento predictivo

- Centralizar eventos relevantes y generar reporting corporativo

- Enviar mensajes operativos a las tablets de las oficinas

Principio fundamental:

El COCE actúa como supervisor y gestor, NO como elemento crítico. Los sistemas locales (PC Industrial + Tablet) son 100% autónomos y continúan funcionando sin conexión al COCE.

# 2. CONTEXTO DEL PROYECTO

## 2.1. Arquitectura del Sistema Global

El proyecto completo se estructura en tres capas claramente diferenciadas:

| CAPA | COMPONENTE | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| CAPA 1 Interfaz Usuario | Tablet Android Akuvox C319S App en Kotlin con interfaz táctil | En desarrollo |
| CAPA 2 Lógica Control | PC Industrial Windows IoT Software Python + FastAPI + SQLite 3x Módulos ETD8A12 (Modbus TCP) | Por desarrollar |
| CAPA 3 Supervisión | Centro de Control (COCE) Monitorización y gestión centralizada | Por desarrollar (ESTE PROYECTO) |

# 3. OBJETIVOS DEL COCE

## 3.1. Objetivo General

Desarrollar una plataforma centralizada que permita la supervisión, gestión y mantenimiento remoto de los sistemas de control de accesos desplegados en las oficinas del Banco Santander, sin comprometer la autonomía operativa de los sistemas locales.

## 3.2. Objetivos Específicos

- Monitorización en tiempo real del estado de conectividad, modo operativo y alarmas de cada instalación

- Gestión centralizada de versiones de software (PC Industrial y Tablet Android)

- Despliegue remoto de actualizaciones con control de integridad y confirmación de éxito

- Envío de mensajes operativos a las tablets (avisos, emergencias, mantenimiento)

- Centralización opcional de eventos relevantes con histórico corporativo

- Generación de informes y métricas operativas (KPIs)

- Facilitar el soporte técnico remoto reduciendo desplazamientos

# 4. ARQUITECTURA TÉCNICA RECOMENDADA

## 4.1. Stack Tecnológico

| COMPONENTE | TECNOLOGÍA | JUSTIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Backend API | Python + FastAPI | Consistencia con software local Async nativo para WebSockets Auto-documentación Swagger |
| Frontend Web | React + Next.js | SSR para rendimiento Componentes reutilizables Ecosistema robusto |
| Base de Datos | PostgreSQL + TimescaleDB | ACID completo JSON nativo Series temporales |
| Comunicaciones | HTTPS + WebSockets | Seguridad TLS 1.3 Tiempo real bidireccional |
| Servidor Web | NGINX | Proxy inverso Balanceo de carga Certificados SSL |
| Alojamiento | Datacenter Santander | Control total Cumplimiento normativo |

## 4.2. Arquitectura General

# 5. ALCANCE FUNCIONAL

El desarrollo se estructura en dos fases claramente diferenciadas:

## 5.1. FASE 1 – Núcleo COCE (OBLIGATORIA)

### 5.1.1. Visualización del Estado del Sistema

El COCE deberá permitir visualizar en tiempo real, por cada instalación:

- Estado de conectividad del PC industrial

- Estado de conectividad de la tablet

- Modo operativo activo (COMERCIAL, EXTENDIDO, ATM, CERRADO, etc.)

- Estado general de las puertas (abierta/cerrada/bloqueada/emergencia)

- Indicadores de fallo o alarma activa

Dashboard principal:

- Mapa de oficinas con indicadores de estado (verde/amarillo/rojo)

- Lista filtrable y ordenable de instalaciones

- Actualización en tiempo real vía WebSockets

### 5.1.2. Control Remoto Avanzado

Acciones remotas adicionales, sujetas a permisos y confirmación:

- Cambio remoto de modo operativo (COMERCIAL, CERRADO, EMERGENCIA, etc.)

- Reinicio remoto del software de control (sin reiniciar PC)

### 5.1.3. Gestión de Versiones de Software

El COCE actuará como repositorio y gestor de versiones para:

- Software de control de accesos (PC Industrial Python)

- Aplicación Android de la tablet (APK)

Funcionalidades mínimas:

- Consulta de versión instalada en cada sistema

- Consulta de versión homologada disponible

- Repositorio central de versiones con histórico

- Detección automática de instalaciones con versiones desactualizadas

### 5.1.4. Actualización Remota de Software

El sistema deberá permitir:

- Lanzar actualizaciones remotas del software del PC industrial

- Lanzar actualizaciones remotas del APK de la tablet

- Controlar el proceso de actualización:

  - Descarga

  - Verificación de integridad (checksum SHA-256)

  - Aplicación

  - Confirmación de éxito o error con rollback automático

Modos de actualización:

- Actualización manual (selección de oficinas específicas)

- Actualización programada (horario nocturno fuera de horario comercial)

- Actualización en lotes (ej: 10 oficinas cada noche)

### 5.1.5. Mensajería desde COCE a Tablets

El COCE deberá permitir el envío de mensajes operativos a las tablets:

- Avisos de mantenimiento programado

- Indicaciones operativas

- Mensajes de emergencia prioritarios

- Notificaciones de actualización disponible

Características:

- Mensajes unidireccionales (COCE → Tablet)

- Visualización clara en la app (banner/popup)

- Registro del envío y confirmación de recepción

- Envío masivo (todas las oficinas) o selectivo (grupos/individual)

### 5.1.6. Autenticación y Seguridad Básica

- Autenticación usuario/contraseña (un solo rol administrador)

- Cifrado TLS 1.3 en todas las comunicaciones

- Token JWT para sesiones con expiración automática

- Registro de acciones administrativas (auditoría básica)

### 5.1.7. Logs y Auditoría Básica

- Registro de conexiones/desconexiones de oficinas

- Registro de actualizaciones de software

- Registro de mensajes enviados

- Registro de acciones administrativas

- Visualización básica de logs con filtros (fecha, oficina, tipo)

## 5.2. FASE 2 – Funcionalidades Opcionales / Avanzadas

Las siguientes funcionalidades NO son necesarias para la operación básica, pero aportan valor añadido. Se solicita que se presupuesten POR SEPARADO.

### 5.2.1. Centralización de Eventos y Alarmas

El COCE podrá recibir una copia resumida de eventos relevantes generados por el sistema local:

- Cambios de modo operativo

- Activación de emergencias

- Fallos de comunicación con módulos ETD8A12

- Acciones remotas ejecutadas

- Alarmas de seguridad (intento de forzado, puertas abiertas fuera de horario)

Nota importante: El histórico completo y legal permanecerá siempre en el sistema local (SQLite). El COCE solo almacena eventos relevantes para monitorización corporativa.

### 5.2.2. Histórico Corporativo y Reporting

- Almacenamiento centralizado de eventos relevantes (últimos 12 meses)

- Filtros avanzados por instalación, rango de fechas, tipo de evento

- Exportación de informes en formato Excel y PDF

- Gráficos de tendencias y estadísticas operativas

- KPIs corporativos (uptime, tiempo medio entre fallos, etc.)

### 5.2.3. Control Remoto Avanzado

Acciones remotas adicionales, sujetas a permisos y confirmación:

- Forzado a modo seguro ante situación crítica

- Confirmación y reconocimiento de alarmas

- Control directo de hardware desde el COCE (solo vía sistema local)

Seguridad: Todas las acciones remotas requieren confirmación del operador y quedan registradas con timestamp y usuario responsable.

### 5.2.4. Gestión Avanzada de Usuarios y Roles

Implementación de perfiles diferenciados:

- Operador: Solo visualización de estado

- Técnico: Visualización + actualizaciones software + mensajería

- Supervisor: Técnico + control remoto avanzado

- Administrador: Acceso total + gestión de usuarios

### 5.2.5. Alertas y Notificaciones

- Notificaciones por email ante eventos críticos

- SMS de emergencia para situaciones graves (opcional)

- Configuración de reglas de alerta personalizables

- Escalado de alertas si no hay respuesta en X minutos

# 6. FUNCIONALIDADES PRESCINDIBLES (NO REQUERIDAS)

Las siguientes funcionalidades NO forman parte del alcance actual y NO deben incluirse salvo petición expresa:

- Dependencia permanente de conexión (sistema local es autónomo)

- Videovigilancia o streaming de vídeo en tiempo real

- Analítica avanzada con IA o machine learning

- Integración con sistemas externos del Santander no definidos

- Gestión multi-tenant para otros clientes (solo Santander)

# 7. COMUNICACIONES Y PROTOCOLOS

## 7.1. Protocolo de Comunicación

| COMPONENTE | PROTOCOLO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Oficina → COCE (Heartbeat) | WebSocket (WSS) | Conexión persistente para estado en tiempo real Heartbeat cada 30 segundos |
| Oficina → COCE (Datos) | HTTPS REST | Envío de eventos, logs, actualizaciones de estado |
| COCE → Oficina (Comandos) | HTTPS REST | Actualizaciones software, mensajes, cambios configuración |
| Seguridad | TLS 1.3 | Cifrado extremo a extremo Certificados autofirmados internos |
| Autenticación | Bearer Token | Cada oficina tiene token único Renovación automática cada 24h |

## 7.2. Conectividad de las Oficinas

- Conectividad primaria: VPN corporativa del Banco Santander

- Conectividad secundaria: 4G/5G (fallback automático)

- Modo autónomo: Si no hay conexión, el sistema local sigue funcionando normalmente

- Sincronización: Al recuperar conectividad, envío automático de eventos pendientes

# 8. REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA

## 8.1. Servidor COCE (Datacenter Santander)

| COMPONENTE | REQUISITO MÍNIMO | RECOMENDADO |
| --- | --- | --- |
| CPU | 4 cores | 8 cores |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 100 GB SSD | 250 GB SSD |
| Sistema Operativo | Ubuntu 22.04 LTS o superior | Ubuntu 24.04 LTS |
| Red | 1 Gbps | 10 Gbps |
| Backup | Diario incremental | Diario + semanal completo |

## 8.2. Base de Datos PostgreSQL

- •	PostgreSQL 14 o superior

- •	TimescaleDB extension para series temporales (eventos)

- •	Backup automático cada 6 horas

- •	Retención de datos: 12 meses de eventos, ilimitado para configuración

## 8.3. Puertos y Firewall

- •	Puerto 443 (HTTPS/WSS): Comunicación con oficinas

- •	Puerto 80 (HTTP): Redirección automática a HTTPS

- •	Puerto 5432 (PostgreSQL): Solo acceso local

- •	Certificado SSL/TLS: Autofirmado o certificado interno del Santander

# 9. CRONOGRAMA ESTIMADO

| FASE | DURACIÓN | ENTREGABLES |
| --- | --- | --- |
| Análisis y Diseño | 2 semanas | Especificaciones técnicas Diseño base de datos Diseño de interfaces |
| Desarrollo Backend | 4-5 semanas | API REST completa WebSockets Gestión de versiones Sistema de actualizaciones |
| Desarrollo Frontend | 3-4 semanas | Dashboard principal Gestión de oficinas Paneles de control |
| Integración y Pruebas | 2 semanas | Pruebas unitarias Pruebas de integración Pruebas de carga (500 oficinas) |
| Documentación | 1 semana | Manual técnico Manual de usuario Guía de despliegue |
| TOTAL FASE 1 | 12-14 semanas | Sistema COCE completo operativo |

Nota: La Fase 2 (funcionalidades opcionales) añadiría 6-8 semanas adicionales de desarrollo.

# 10. ENTREGABLES DEL PROYECTO

## 10.1. Software

- Código fuente completo del backend (Python + FastAPI)

- Código fuente completo del frontend (React + Next.js)

- Scripts de base de datos (schema, migraciones, seeds)

- Scripts de despliegue automatizado (Docker Compose)

- Pruebas unitarias y de integración

## 10.2. Documentación Técnica

- Manual de instalación y configuración

- Manual de administrador del sistema

- Manual de usuario operador

- Documentación API REST (Swagger/OpenAPI)

- Guía de resolución de problemas (troubleshooting)

- Diagrama de arquitectura actualizado

## 10.3. Soporte

- Soporte técnico durante despliegue piloto (3 mes)

- 3 mes de garantía post-despliegue (corrección de bugs)

# 11. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El sistema se considerará aceptado cuando cumpla los siguientes criterios:

## 11.1. Criterios Funcionales

- Visualización correcta del estado de al menos 10 oficinas simultáneas

- Actualización remota exitosa de software en oficina de prueba

- Envío y recepción confirmada de mensajes a tablets

- Gestión correcta de versiones de software

- Sistema de logs y auditoría operativo

## 11.2. Criterios de Rendimiento

- Tiempo de respuesta de dashboard < 2 segundos con 200 oficinas

- Actualización de estado en tiempo real < 5 segundos

- Soporte de al menos 500 conexiones WebSocket concurrentes

- Disponibilidad del sistema > 99% durante piloto

## 11.3. Criterios de Seguridad

- Todas las comunicaciones cifradas con TLS 1.3

- Autenticación obligatoria para acceso al sistema

- Registro completo de acciones administrativas

- Validación de integridad en actualizaciones (SHA-256)

# 12. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

## 12.1. Supuestos

- El software de control local (Python) ya está desarrollado y funcionando

- La app Android de tablet ya está desarrollada y expone API REST

- El datacenter del Santander proporciona infraestructura según requisitos de sección 8

- Las oficinas tienen conectividad VPN o 4G estable

- SAIMA proporciona acceso a 1-2 oficinas piloto para pruebas

## 12.2. Restricciones

- El COCE NO debe ser elemento crítico (sistemas locales autónomos)

- No se realizará integración con otros sistemas del Santander

- La solución debe ser escalable a 500 oficinas sin rediseño